## Kế hoạch
Nhóm 5 | P0PC4T
Tên đồ án | Web Quản lý quán cà phê
Công nghệ
Front-end: HTML-CSS-JS
Back-end: ASP.NET MVC(nếu đủ thời gian)
Database : SQL server(nếu có thời gian)
Ngày | 2/11/2021
DEV | Lê Bá Khải
Nguyễn Hà Phi Hùng
Hồ Phương Duy
Mô tả công việc
I | Phân tích thiết kế |  | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày đến hạn | Tình trạng
1 | Thuyết trình phân tích |  | All | 2021-11-02 | 2021-12-05
2 | Thiết Kế Khung Web(HTML) |  | Hùng | 2/11/2021 | 5/12/2021
3 | Thiết Kế Màu Giao Diện(CSS) |  | Duy | 2/11/2021 | 5/12/2021
| Thêm hiệu ứng JS (Javascript) |  | Khải | 2/11/2021 | 2021-12-05
2 | Front-end ( 29/10 - 22/11)
2021-01-02 | Thiết kế giao diện trang chủ |  | Hùng | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết kế giao diện trang Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu | Thiết kế giao diện cho các trang cơ bản | Hùng | 2021-02-11 | 2021-05-12
1900-01-01 04:48 | Thiết kế trang quản lý Thẻ đặt hàng |  | Khải | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết kế trang quản lý menu (thực đơn: cà phê, trà,..) | Các giao diện và hình ảnh cơ bản | Hùng | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết kế trang quản lý Tin tức quán |  | Duy | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết Kế trang quản lý Thắc mắc |  | Khải | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết Kế Trang quản lý trang khuyến mãi |  | Hùng | 2021-02-11 | 2021-05-12
| Thiết Kế Hiệu Ứng js |  | Khải | 2021-02-11 | 2021-05-12
3 | Testing
1900-01-02 02:24 | Test giao diện |  | All
1900-01-02 04:48 | Test nội dung |  | All
1900-01-02 07:12 | Test hiệu ứng |  | All